## Carta Gantt
Ambito Funcional | Fecha Inicio | Fecha Fin | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20
Organización de equipo | s1 | s2 | bar: S1 to S2
Analisis y estudio | s2 | s3 | bar: S2 to S3
Creación diseño | s4 | s5 | bar: S4 to S5
Verificación diseño | s5 | s6 | bar: S5 to S6
Organizar desarrollo | s6 | s7 | bar: S6 to S7
Crear Gestion de residente | s7 | s9 | bar: S7 to S9
Validar Gestion de residente | s9 | s9 | bar: S9
Crear Gestion de solicitudes | s10 | s12 | bar: S10 to S12
Aplicar Gestion de solicitudes | s12 | s13 | bar: S12 to S13
Ver respuestas de Gestión de solicitudes | s13 | s13 | bar: S13
Crear Gestion de pagos | s13 | s15 | bar: S13 to S15
Validar Gestion de pagos | s15 | s15 | bar: S15
Crear Gestion de quejas | s15 | s16 | bar: S15 to S16
Aplicar Gestion de quejas | s16 | s16 | bar: S16
Ver respuestas de Gestión de quejas | s16 | s16 | bar: S16
Crear Gestion de informes | s17 | s18 | bar: S17 to S18
Aplicar Gestión de informes | s18 | s18 | bar: S18
Revisar Informes ingresados | s18 | s18 | bar: S18
Aplicar puebas al sistema | s9 | s18 | bar: S9 to S18
Despliegue del sistema | s19 | s19 | bar: S19
Mantenimiento | S16 | s20 | bar: S16 to S20